## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre | Résumé | Qui | Acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Affichage d'une carte | Jeu à 13 cartes. 1 joueurs. 1 carte/main. Affiche la carte gagnante | Bastien | affiche la carte gagnante | 1 | F | 2018-09-12 | 2018-09-12 | OK
2 | Affichage de la main gagnante | Jeu à 13 cartes. 2 joueurs. 1 carte/main. Affiche la carte et la main gagnante. | Luca | affiche la main gagnante (1 carte) | 1 | F | 2018-09-18 | 2018-09-19 | OK
3 | Entrée utilisateur | Lire au moins une carte saisie par l'utilisateur | Rayan | On écrit une carte et le résultat affiché correspond | 1 | F | 2018-09-15 | 2018-09-15 | OK
4 | Ajout égalité | Ajout des couleurs (52 cartes), égalité possible | Bastien | affiche la main gagnante (1 carte) | 1 | F | 2018-09-12 | 2018-09-13 | OK
5 | Passage à 2 cartes, ajout paire | Jeu à 52 cartes. 2 joueurs. 2 carte/main. Ajout reconaissance et comparaison paire | Rayan | Affiche la combinaison trouvée | 2 | F | 2018-09-19 | 2018-09-19 | OK
6 | Egalité à 2 cartes | Vérifier la hauteur en cas d'égalité de combinaison. (2 cartes dans la main) | David | affiche la main gagnante (2 cartes) | 2 | F | 2018-09-19 | 2018-09-19 | OK
6 | Passage à 3 cartes, ajout brelan | Jeu à 52 cartes. 2 joueurs. 3 carte/main. Ajout reconaissance brelan et comparaison brelan | David | Affiche la combinaison trouvée | 2 | F | 2018-09-24 | 2018-09-24 | OK
7 | Egalité à 3 cartes | Vérifier la hauteur en cas d'égalité de combinaison. (3 cartes dans la main) | Bastien | affiche la main gagnante (3 cartes) | 2 | F | 2018-09-24 | 2018-09-24 | OK
8 | Générer erreur | Générer une erreur si les cartes entrée sont érronées. | Luca | Affiche une erreur si la main est erronée | 3 | F |  |  | OK
9 | Passage à 4 cartes, ajout carré | Jeu à 52 cartes. 2 joueurs. 4 carte/main. Ajout reconaissance et comparaison carré | Rayan | Affiche la combinaison trouvée | 3 | PF |  |  | OK
10 | Ajout Double paire | Ajout reconaissance et comparaison deux paires. | David | affiche la main gagnante (4 cartes) | 3 | PF |  |  | OK
11 | Egalité à 4 cartes | Vérifier la hauteur en cas d'égalité de combinaison. (4 cartes dans la main) | Luca | affiche la main gagnante (4 cartes) | 3 | PF |  |  | OK
12 | Passage à 5 cartes, ajout full | Jeu à 52 cartes. 2 joueurs. 5 carte/main. Ajout reconaissance et comparaison full | Bastien | Affiche la combinaison trouvée | 3 | PF |  |  | OK
13 | Ajout suite | Ajout reconnaissance comparaison suite | David | affiche la main gagnante (5 cartes) | 4 | PF |  |  | OK
14 | Ajout couleur | Ajout reconnaissance comparaison couleur | Rayan | affiche la main gagnante (5 cartes) | 4 | PF |  |  | OK
15 | Ajout Quinte Flush | Ajout reconnaissance comparaison Quinte Flush | Luca | affiche la main gagnante (5 cartes) | 4 | PF |  |  | OK
16 | Egalité à 5 cartes | Vérifier la hauteur en cas d'égalité de combinaison. (5 cartes dans la main) | Rayan | affiche la main gagnante (5 cartes) | 4 | PF | 2018-10-01 | 2018-10-08 | OK
Avancement des releases
| 1 | 100%
| 2 | 100%
| 3 | 100%
| 4 | 100%